## Hoja1
Desglose de trabajo
|  |  | Descripcion general del trabajo | Descripciones específicas del trabajo | Fecha inicio | Tiempo estimado (días) | Responsable
Proyecto: Terminal de Punto de Venta
Documentación
|  |  | Definición producto |  | 2018-06-12 | 1 | Gabriel May
|  |  | Requerimientos |  | 2018-06-12 | 1 | Gabriel May, Andrea Sáenz
|  |  | Casos de uso |  | 2018-06-15 | 2 | Andrea Sáenz
|  |  | Escenarios de uso |  | 2018-06-16 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  | Diagrama de clases |  | 2018-06-15 | 2 | Andrea Sáenz, Limberth Cih
|  |  | Programa de Trabajo |  | 2018-06-25 | 2 | Andrea Sáenz, Limberth Cih
Roles y actividades integrantes, métrica y reporte participación
|  |  |  | Roles | 2018-06-16 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Actividades | 2018-06-16 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Métrica | 2018-06-16 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Reporte participación | 2018-06-16 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  | Excel(Métrica aplicada individualmente) |  | 2018-06-16 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  | Minutas de trabajo |  | 2018-06-15 | 1 | Gabriel May
|  |  | Documento integrador |  | 2018-06-14 | 2 | Gabriel May
|  |  | Documentación código |  | 2018-08-01 | 3 | Gabriel May, Andrea Sáenz, Limberth Cih
Programación
Modelo
Crear archivos en el repositorio de las entidades del proyecto
|  |  |  | Usuarios | 6654167 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Productos | 6654167 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Clientes | 6654167 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Ventas | 6654167 | 1 | Andrea Sáenz
Crear las clases contenedoras representadas en el diagrama (con métodos set y get)
|  |  |  | Clase Sistema | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Clase Usuario | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Clase Venta | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Clase Producto | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Clase Cliente | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Clase TipoUsuario | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Clase Permiso | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
Vista
Crear diseño de las interfaces visuales
|  |  |  | Vista Login | 2018-06-28 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Alta Usuario | 2018-06-28 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Alta Producto | 2018-06-28 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Alta Cliente | 2018-06-29 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Alta Venta | 2018-06-30 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Baja Usuario | 2018-06-28 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Baja Producto | 2018-06-28 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Baja Cliente | 2018-06-29 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Baja Venta | 2018-06-30 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Edición Producto | 2018-06-28 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Edición Cliente | 2018-06-29 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Edición Venta | 2018-06-30 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Consulta Producto | 2018-06-28 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Consulta Cliente | 2018-06-29 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Consulta Venta | 2018-06-30 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Menú Principal Empleado | 2018-07-01 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Vista Menú Principal Administrador | 2018-07-01 | 1 | Limberth Cih
|  |  | Verificar el funcionamiento de cada clase de la vista |  | 2018-07-28 | 4 | Limberth Cih, Andrea Sáenz
Controlador
Crear Clase Lectura Archivos
|  |  |  | Crear un método para extraer datos de un archivo | 2018-06-28 | 1 | Gabriel May
|  |  |  | Crear un método para actualizar los archivos | 2018-06-28 | 1 | Gabriel May
Crear clases controladoras de las acciones del sistema con sus métodos
|  |  |  | Controlador Sistema | 2018-07-02 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Control Menú Principal | 2018-06-28
|  |  |  | Controlador Sistema Login | 2018-06-28 | 1 | Limberth Cih
|  |  |  | Controlador Sistema Alta Usuario | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Controlador Sistema Alta Producto | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Controlador Sistema Alta Cliente | 2018-06-29 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Controlador Alta Venta | 2018-06-30 | 2 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Controlador Baja Usuario | 2018-06-28 | 1 | Gabriel May
|  |  |  | Controlador Baja Producto | 2018-06-28 | 1 | Gabriel May
|  |  |  | Controlador Baja Cliente | 2018-06-29 | 1 | Gabriel May
|  |  |  | Controlador Baja Venta | 2018-06-30 | 1 | Gabriel May
|  |  |  | Controlador Edición Producto | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Controlador Edición Cliente | 2018-06-29 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Controlador Edición Venta | 2018-06-30 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Controlador Consulta Producto | 2018-06-28 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Controlador Consulta Cliente | 2018-06-29 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  |  | Controlador Consulta Venta | 2018-06-30 | 1 | Andrea Sáenz
|  |  | Verificar el funcionamiento de cada controlador |  | 2018-06-03 | 2 | Andrea Sáenz